## Einfacher Projektzeitplan –LEER
PROJEKTZEITPLAN CADENCE
Sprint | AUFGABENNAME | UNTERAUFGABENNAME | STATUS | ZUGEWIESEN ZU | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE
| Datenbank-Setup | MariaDB Grundinstallation & Konfiguration | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Datenmodellierung | Fachliches Datenmodell / ER-Modell erstellen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Datenmodellierung | Relationales Datenbankschema erstellen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Datenmodellierung | Normalisierung & Datenredundanz prüfen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Datenintegrität | Constraints definieren | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1
| Performance | Index-Konzept erstellen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Migrationen | Initiale Datenbankmigration erstellen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Migrationen | Migration- & Rollback-Konzept | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Stammdaten | Seed-Daten erstellen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Benutzer & Rollen | Benutzer-/Rollen-Datenmodell | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Kurse | Klassen-, Kurs- und Modulbeziehungen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Stundenplanung | Grob- & Feinplanung Datenmodell | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Stundenplanung | Verschiebungen & Historisierung | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Konflikte | Datenmodell für Ressourcen & Belegungen | Offen | Egor | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Projektorganisation | Projektleitung bestimmen Rollen und Zuständigkeiten im Team verteilen | Erledigt | Alle | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1
| Arbeitsaufteilung | Frontend, Backend und Datenbank zuweisen Übergaben zwischen den Bereichen festlegen | Erledigt | Alle | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1
| GitHub-Einrichtung | Repositories erstellen Teammitglieder hinzufügen Zugriffsrechte kontrollieren | Erledigt | Sanjivan | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7
| Git-Arbeitsweise | Branch-Regeln festlegen Commit-Konventionen definieren Code-Reviews organisieren | Offen | Sanjivan | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Dateiablage | Teams-Ordner erstellen Dokumente einheitlich benennen und ablegen | Erledigt | Zoe | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Aufgabenverwaltung | Aufgaben im Projektboard erfassen Verantwortliche und Termine eintragen Status regelmässig aktualisieren | In Bearbeitung | Zoe | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Sprintplanung | Aufgaben den drei Sprints zuordnen Aufwand einschätzen Sprintziele festlegen | Offen | Sanjivan | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Terminplanung | Meilensteine und Abgabetermine eintragen Schulferien und Abwesenheiten berücksichtigen | Offen | Sanjivan | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Teamsitzungen | Regelmässige Besprechungen planen Fortschritt und Probleme besprechen Entscheidungen protokollieren | Offen | Sanjivan | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Kommunikation | Hauptkommunikationskanal festlegen Wichtige Änderungen dem ganzen Team mitteilen | Erledigt | Sanjivan | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 7
| Statusbericht | Sprint-1-Bericht bis 14.10.2026 erstellen | Offen | Zoe | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7
| Statusbericht | Sprint-2-Bericht bis 18.11.2026 erstellen | Offen | Zoe | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7
| Projektabschluss | Schlussdokumentation fertigstellen Produktpräsentation vorbereiten Abnahme organisieren | Offen | Sanjivan | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 7
| Backend-Setup Grundstruktur | - Node.js Grundstruktur aufsetzen - Ordnerstruktur einrichten - Routen einrichten und testen - Umgebungsvariablen (.env) einrichten | In Bearbeitung | Sanjivan & Zoe | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7
| Routing & Middleware-Pipeline | - Zentrales Routing-System mit API-Versionierung (/api/v1) aufsetzen - Request-Logger und CORS-Middleware einbinden - Body-Parser, Request-Limits und Payload-Handling konfigurieren | Offen | Gian | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 7
| Datenbank Einrichten | - MariaDB Aufsetzen - Tabellen Struktur einrichten | Offen | Gian & Egor | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 7
| Relationales Datenbankschema | - Tabellenstruktur mit PKs/FKs anlegen - Indizes auf Datums- und Fremdschlüsselfelder für schnelle Abfragen setzen - Constraints zur Datenintegrität definieren | Offen | Egor & Zoe | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 7
| Datenbank-Migrationen & Versionierung | - Migration-Tooling zur Schema-Versionierung einrichten - Initiale Up- und Down-Migrationsskripte schreiben - Automatische Ausführung von Migrationen beim Serverstart einbinden | Offen | Gian | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7
| Authentifizierung & Passwort-Sicherheit | - Passwort-Hashing mit sicherem Algorithmus (bcrypt / Argon2) implementieren - Login- und Logout-Endpunkte entwickeln - Token-Generierung und -Validierung (JWT / Session-Tokens) umsetzen | Offen | Zoe | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Autorisierung & Rollen-Middleware | - JWT-basierte Authentifizierung implementieren - Passwort-Hashing mit bcrypt - Rollen-Middleware (Admin, Lehrer, Schüler) erstellen - Login-, Logout- und Refresh-Token-Routen aufbauen | Offen | Zoe | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 7
| Modulverwaltung API | - CRUD-Operationen für Lehrer-Profile - Endpunkte für das Erstellen, Bearbeiten und Abrufen von Stundenplänen - etc | Offen | Zoe | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 7
| Klassen- & Kurs-Management API | - Endpunkte zur Verwaltung von Schulklassen und Kursen erstellen - Zuordnungslogik zwischen Klassen, Modulen und Kursen im Backend abbilden - Validierung von Kurszuweisungen und Zeiträumen implementieren | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 7
| Stundenplan-Logik & Dynamische Perioden | - Backend-Logik zur dynamischen Berechnung von Tagesanzahlen und Zeilenrastern - Endpunkte zum Erstellen, Laden und Speichern von Grob- und Feinplanungsdaten - Logik zur automatischen Zeiteinteilung und Stundenberechnung | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7
| Kursansicht & Datums-Logik API | - Endpunkte zur Bereitstellung formatierter Stundenplandaten nach Datum/Woche - Datums- und Wochentagsberechnung für Kurstage und Sequenzen implementieren - Filter- und Sortierfunktionen für Zeiträume und Klassen bereitstellen | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 7
| Ferien- & Absenzen-Logik API | - Endpunkte zum Eintragen, Aktualisieren und Löschen von Ferien und Klassenabsenzen - Logik zur automatischen Erkennung gesetzlicher Feiertage implementieren - Ausschlusslogik zur Verhinderung von Unterricht an abwesenden Tagen umsetzen | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 7
| Stundenplan-Verschiebungen & Persistenz | - API-Endpunkt zur persistenten Speicherung verschobener Unterrichtssequenzen - Transaktionssichere DB-Updates (ACID) bei Block-Verschiebungen sicherstellen - Rollback-Mechanismen bei fehlerhaften Speicherversuchen implementieren | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 7
| Konfliktprüfung & Kollisionserkennung | - Backend-Validierung gegen Überschneidungen und Doppelbelegungen entwickeln - Überprüfung auf Raum-, Dozenten- und Klassenkonflikte bei Planänderungen - Aussagekräftige Fehlerantworten bei Terminkonflikten zurückliefern | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 7
| Globales Error-Handling & Logging |  | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 7
| Tests & Fehlerbehandlung | - Globales Error-Handling (Middleware) einrichten - API-Dokumentation | Offen | Gian & Sanjivan | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7
| Deployment | - Dockerfile und Docker-Compose für das Backend erstellen - Server-Deployment und Logging konfigurieren | Offen | Gian & Egor | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 7
| Design und Mockups | Mockups für Startseite, Dashboard, Grobplanung und Feinplanung fertigstellen Farben, Schriften und wiederverwendbare UI-Elemente definieren | In Bearbeitung | Sanjivan | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 7
| Frontend-Grundstruktur | Vue.js-Projekt erstellen Ordnerstruktur einrichten Vue Router und State Management konfigurieren | Offen | Sanjivan | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 7
| Layout und Navigation | Hauptnavigation erstellen Seitenstruktur umsetzen Geschützte und öffentliche Bereiche trennen | Offen | Sanjivan | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7
| Startseite | Projekt kurz vorstellen Login-Schaltfläche einbauen Responsive Darstellung umsetzen | Offen | Sanjivan | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7
| Login und Logout | Loginformular erstellen Eingaben validieren Fehlermeldungen anzeigen Loginstatus speichern Logout umsetzen | Offen | Zoe | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 7
| API-Anbindung | Zentralen API-Service erstellen Authentifizierung mitsenden Lade-, Fehler- und Erfolgszustände behandeln | Offen | Sanjivan | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 7
| Dashboard | Module und bestehende Planungen anzeigen Modul auswählen oder erstellen Leere Zustände und Ladeanzeige umsetzen | Offen | Zoe | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 7
| Modulverwaltung | Modulliste anzeigen Modulnummer, Titel und Beschreibung erfassen Klassenbezeichnung pro Modul manuell eintragen Module bearbeiten und löschen | Offen | Zoe | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 7
| Grobplanung | Organisatorische Moduldaten anzeigen Planungstage dynamisch hinzufügen und entfernen Lektionen und Inhalte erfassen Spalten für Tag, Lektion, Inhalt und Kommentar erstellen | Offen | Sanjivan | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 7
| Feinplanung | Detailansicht eines Planungstages erstellen Lernziele anzeigen und bearbeiten Zeilen dynamisch hinzufügen und löschen Dauer, Inhalt, Methode, Mittel und Kommentar erfassen | Offen | Sanjivan | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 7
| Zeitberechnung | Gesamtdauer eines Tages anzeigen Dauer pro Lektion berechnen Zeitüberschreitungen kennzeichnen | Offen | Sanjivan | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 7
| Drag-and-Drop | Unterrichtssequenzen verschiebbar machen Einträge innerhalb eines Tages sortieren Einträge auf andere Tage verschieben Ungültige Ablagepositionen verhindern Neue Reihenfolge speichern | Offen | Sanjivan & Egor | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 7
| Formulare und Rückmeldungen | Pflichtfelder prüfen Bestätigungsdialoge beim Löschen anzeigen Verständliche Fehler- und Erfolgsmeldungen erstellen Eingaben bei Verbindungsfehlern beibehalten | Offen | Egor | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 7
| Responsive Design | Desktop- und Handy-Ansicht optimieren Tabellen ohne unnötiges horizontales Scrollen darstellen Buttons und Drag-Elemente ausreichend gross gestalten | Offen | Zoe & Egor | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7
| Frontend-Tests | Komponenten und Formulare testen Login, Modulverwaltung und Planungen testen Drag-and-Drop testen Chrome, Firefox, Edge und Safari prüfen | Offen | Zoe & Egor | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 7
| Deployment | Produktions-Build erstellen Frontend-Konfiguration für Plesk einrichten Deployment über GitHub Actions vorbereiten Produktivsystem abschliessend testen | Offen | Egor | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 7
| Kann-Ziele | Feiertage automatisch anzeigen Unterrichtssequenzen farblich kategorisieren Pausen automatisch einfügen Dark Mode umsetzen | Offen | Sanjivan | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 7
Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. *Löschen Sie nicht ausgefüllte Zeilen in der Tabelle.*